## 13MSU0017T_UAEH
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017
AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2018
| Mes que se reporta: | Del 1 al 31 de marzo 2018
| Fecha de elaboración del Documento: | 10 de abril 2018.
| Información General de la Institución | Responsable Institucional de: |  |  | Planeación | [14 empty] | Obras y Mantenimiento
| Nombre de la institución: | Nombre |  |  | Mtro. Tomás Roberto Herrera González. | [14 empty] | Arq. Adrian Cordero Vieyra
| Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Cargo |  |  | Director General de Planeación | [14 empty] | Director de Proyectos y Obras
| Entidad federativa: | Teléfono |  |  | (771) 7 1 7 20 00 ext 1652 | [14 empty] | (771) 71 720 00 ext 1662 y (771) 71 720 00 ext 1663
| Hidalgo | Correo electrónico |  |  | therrera@uaeh.edu.mx | [10 empty] | planeación@uaeh.edu.mx |  |  |  | adrianc@uaeh.edu.mx, corderoadrian@hotmail.com, proyectosyobras@uaeh.edu.mx
ClaveInst 911
13MSU0017T
Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | [5 empty] | AVANCE | [5 empty] | JUSTIFICACIÓN | [20 empty] | CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL |  |  | SEDE DE LA OBRA | [9 empty] | MANTENIMIENTO |  | EQUIPAMIENTO |  | CONSTRUCCIÓN | [35 empty] | REMODELACIÓN/ADECUACIÓN | [35 empty] | AMPLIACIÓN
| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.) |  |  |  | No. de m2 | Avance físico | Recursos ejercidos | Remanente | Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte | Observaciones, comentarios, causas de demora | Descripción de la ecotecnia a utilizar | Obra de continuidad | [8 empty] | Cobertura de la obra | [6 empty] | Cuenta con el estudio de impacto ambiental | Cuenta con el estudio de mecánica de suelos | Cuenta con el expediente técnico | Se incluyen planos arquitectónicos | Justificación Académica |  |  |  | Localidad, Población o Ciudad |  | Municipio |  | Dirección Postal | Nombre del Campus | Extensión de un Campus existente | Nuevo Campus | DES |  | M2 | Monto del FAM para mantenimiento (pesos) | DESCRIPCIÓN | Monto del FAM para equipamiento (pesos) | AULAS/ SALONES |  | TALLERES |  | LAB |  | CUBÍCULOS |  | BIBLIOTECAS |  | AUDITORIOS |  | OFICINAS ACADÉMICAS |  | OFICINAS ADMIVAS. |  | C. CÓMPUTO |  | C. IDIOMAS |  | AULAS MAGNAS |  | AULAS USOS MÚLTIPLES |  | AULAS DIDÁCTICAS |  | ÁREAS COMUNES |  | SANITARIOS |  | OTROS |  |  | TOTALES |  |  | AULAS/ SALONES |  | TALLERES |  | LAB |  | CUBÍCULOS |  | BIBLIOTECAS |  | AUDITORIOS |  | OFICINAS ACADÉMICAS |  | OFICINAS ADMIVAS. |  | C. CÓMPUTO |  | C. IDIOMAS |  | AULAS MAGNAS |  | AULAS USOS MÚLTIPLES |  | AULAS DIDÁCTICAS |  | ÁREAS COMUNES |  | SANITARIOS |  | OTROS |  |  | TOTALES |  |  | AULAS/ SALONES |  | TALLERES |  | LAB |  | CUBÍCULOS |  | BIBLIOTECAS |  | AUDITORIOS |  | OFICINAS ACADÉMICAS |  | OFICINAS ADMIVAS. |  | C. CÓMPUTO |  | C. IDIOMAS |  | AULAS MAGNAS |  | AULAS USOS MÚLTIPLES |  | AULAS DIDÁCTICAS |  | ÁREAS COMUNES |  | SANITARIOS |  | OTROS |  |  | TOTALES
|  | FAM | OTROS RECURSOS |  | Total Recursos para la obra | [7 empty] | SI | NO | Año de inicio de la primera etapa | Año de conclusión de la última etapa | Apoyada con recursos FAM |  | Otros recursos |  |  | Programas Educativos que beneficia la obra Licenciatura y Posgrado | Número de alumnos |  |  | Personal Académico | [7 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de término | Fecha probable de inauguración | [8 empty] | No. | Nombre |  |  |  |  | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Especificar | Núm. | M2 | Monto del FAM para construcción (pesos) | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Especificar | Núm. | M2 | Monto del FAM para remodelación/ adecuación (pesos) | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Especificar | Núm. | M2 | Monto dell FAM para ampliación (pesos)
|  |  | Nombre | Monto | [12 empty] | Año de financiamiento | Monto del apoyo (pesos) | Año de Financiamiento | Nombre del Fondo | Monto del apoyo (pesos) |  | Mujeres | Hombres | Total | Mujeres | Hombres | Total | [5 empty] | Programada | Programada | Programada | Número | Nombre | Número | Nombre
1 | Adecuación de espacios para Biblioteca en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Pachuca, de Soto, Hidalgo. | 11992979.57 | FAM 2017 ("Reintegro"). | 9845590.61 | 26079973 | 1596.07 | 38% | 7464828.54 | No aplica. | Trabajos de cimentación para ampliación de biblioteca existente: trazo, nivelación y excavación. remodelación de área para cubículos; suministro e instalación de: muros, plafones y faldones de tablaroca, vigas de madera en bajo techo en circulaciones; Hemeroteca: | No aplica. Obra en proceso. | Uso de luminarias tipo led para el suministro eléctrico en Biblioteca para fomentar el ahorro de energía. |  | X | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Antropología Social, Historia de México, Ciencias de la Educación Plan 2000, Ciencias de la Educación Plan 2014, Sociología , Ciencia Política y Administración Pública , Derecho , Comunicación , Comunicación (Plan 2015) , Enseñanza de la Lengua Inglesa, Trabajo Social , Planeación y Desarrollo Regional; Especialidad en Docencia; Maestrías: en Derecho Penal y Ciencias Penales, en Gobierno y Gestión Local, en Estudios de Población , en Ciencias de la Educación; en Ciencias de la Educación, en Ciencias Sociales; Doctorado en Ciencias Sociales , en Estudios de Población | 2146 | 1285 | 3431 | 174 | 188 | 362 | No aplica | No aplica | Si | Si | Atender una matrícula de casi 3000 alumnos que dispongan de un acervo bilbiográfico en orden de 10 volúmenes por alumno y cinco títulos por alumno, con servicios intensivos en tecnología que le permitan al usuario el acceso a la información en formato digital y a distancia apoyando al modelo educativo centrado en el trabajo colaborativo. | 2017-12-18 | 2018-06-15 | Sin definir | 0081 | San Cayetano | 048 | Pachuca de Soto | 42084 | Instituto de Ciencias de la Salud | X | No aplica | 97-05 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | No aplica | No aplica | mesas, sillas, salas informales, estantería doble altura, estantería, lockers. | 4029973.4 | [42 empty] | 21 | 257 | 3 | 1083 | [6 empty] | 1 | 51.07 |  |  | 1 | 82 | [6 empty] | 2 | 40 | 5 | 83 | CIRCULACIONES CHECADOR, LOCKERS, ELEVADOR, ESCALERA, SITE Y OBRA EXTERIOR | 31 | 1596.07 | 11992979.57
|  |  | FAM 2017 Rendimientos | 211429.42
2 | Adecuación de espacios para Biblioteca en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Pachuca, de Soto, Hidalgo. (Equipamiento) | 4029973.4 | No aplica | No aplica |  | No aplica | 100% | 4029973.4 | [5 empty] | X | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | [7 empty] | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  | No aplica | No aplica
2 | CG-081 Ciudad del Conocimiento | 10000000 | Rendimientos FAM | 1370517.98 | 10000000 | 1895 m2 de marco, 438 ml. de barda | 48% | 5149181.7 | No aplica. | Trabajos en cimentación: trazo, nivelación de terreno, excavación, plantilla de concreto. | No aplica. Obra en proceso. | Uso de luminarias tipo led para el suministro eléctrico en Biblioteca para fomentar el ahorro de energía. | X |  | 2014 | 2017 | 2013 2014 2015 2016 | 9465851.78, 10,000,000.00, 10´000,000.00, 10´000,000.00, | 2016 | Aportación Extraordinaria Estatal | 10000000 | Doctorado en Ciencias Agropecuarias, Doctorado en Ciencias Ambientales,Doctorado en Ciencias Computacionales, Doctorado en Ciencias de Ingeniería Industrial, Doctorado en Ciencias de la Educación, Doctorado en Ciencias de los Alimentos y Salud Humana, Doctorado en Ciencias de Los Materiales, Doctorado en Ciencias en Biodiversidad y Conservación,Doctorado en Ciencias Sociales,Doctorado en Estudios de Población,Doctorado en Química,Doctorado en Ciencias de los Alimentos y Salud Humana, Especialidad en Anestesiología, Especialidad en Cirugía General, Especialidad en Enfermería Neonatal, Especialidad en Enfermería Pediátrica,Especialidad en Ginecología y Obstetricia, Especialidad en Infectología Pediátrica, Especialidad en Medicina de Urgencias, Especialidad en Medicina del Enfermo en Estado Crítico, Especialidad en Medicina Familiar, Especialidad en Medicina Integrada, Especialidad en Medicina Interna, Especialidad en Neonatología, Especialidad en Odontopediatría, Especialidad en Ortopedia, Especialidad en Pediatría, Maestría en Ciencias Biomédicas y de la Salud, Maestría en Salud Pública, Especialidad en Tecnología Educativa,Maestría en Administración,Maestría en Auditoria,Maestría en Ciencia de los Alimentos,Maestría en Ciencias Biomédicas y de la Salud,Maestría en Ciencias Computacionales,Maestría en Ciencias de los Materiales, Maestría en Ciencias en Automatización y Control,Maestría en Ciencias en Biodiversidad y Conservación,Maestría en Ciencias en Matemáticas y su Didáctica,Maestría en Ciencias Sociales,Maestría en Derecho,Maestría en Educación,Maestría en Estudios de Población,Maestría en Gestión de Instituciones Educativas con Modalidad Virtual,Maestría en Gobierno y Gestión Local, Maestría en Ingeniería Industrial,Maestría en Matemáticas,Maestría en Química,Maestría en Salud Pública,Maestría en Tecnología Educativa,Maestría en Tecnologías de la Información para la Educación. | 415 | 347 | 762 | 245 | 312 | 557 | Si | En proceso | En proceso | No | Se requiere atender las recomendaciones de los CIEES y del COPAES respecto a la infraestructura física de los laboratorios que fortalecen a los programas educativos que se imparten en la DES con la finalidad de matener su calidad. Lo anterior permitira darle seguimiento a la política 16 en la que se establece el máximo aprovechamiento de la infraestructura académica, misma que para lograrla se tiene contemplada en la estrategia E26 | 2017-12-18 | 2018-03-31 | Sin definir | 073 | Tlapacoya | 073 | Tlapacoya | 42110 | Parque Científico y Tecnológico | X | No aplica | 13USU5108A 13USU3020J 13USU3018V 13USU1006C 13USU002Z | Instituto de Ciencias Agropecuarias Instituto de Ciencias Básicas e Ingenieria Instituto de Ciencias de la Salud Instituto de Ciencias Económico Administrativas Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | [33 empty] | 2 | 1895 m2 de marco, 438 ml. de barda | 10000000
| SUB TOTAL | 26022952.97 |  | 11427538.01 | 36079973 | 1596.07 | [11 empty] | 39465851.78 |  |  | 10000000 | [28 empty] | 4029973.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 257 | 3 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.07 | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 5 | 83 | 0 | 31 | 1596.07 | 11992979.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notas:
1.- | En la columna "Número de beneficiados", se refiere al número de usuarios que se beneficiará al concluir la obra. Datos obtenidos del área de estadísticas institucionales de la Dirección General de Planeación de la UAEH correspondientes al semestre julio-diciembre 2017 tomando en cuenta los nuevos ingresos.
2.- | En la obra número consecutivo 1 "Adecuación de espacios existentes y equipamiento para Biblioteca en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Pachuca, de Soto, Hidalgo.", se aplica inversión FAM 2017 por $16´022,952.97 de los cuales $4´029,973.00 serán destinados a equipamiento de la misma obra, por lo que los $11´992,979.97 restantes se aplicarán en infraestructura física.
3.- | En la obra número consecutivo 1 "Adecuación de espacios existentes y equipamiento para Biblioteca en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Pachuca, de Soto, Hidalgo.", se aplica inversión FAM 2017 $11´992,979.97 conjuntamente con FAM 2017 "Reintegro" por la cantidad de $4´871,000.70 y Rendimientos al 31 de octubre de 2017 por $130,177.10, teniendo una inversión total por aplicar de $16´994,157.77 para infraestructura física.
4.- | En la obra número consecutivo 1 "Adecuación de espacios para Biblioteca en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Pachuca, de Soto, Hidalgo.": El suministro del equipamiento se encuentra al 100% en resguardo por la UAEH, una vez concluidos los trabajos de obra se procederá a la colocación de los mismos en el área a la cual corresponden.
|  | Mtro. Adolfo Pontigo Loyola | [8 empty] | Mtro. Tomás Roberto Herrera González | [8 empty] | Arq. Adrián Cordero Vieyra
|  | RECTOR | [8 empty] | Director General de Planeación | [8 empty] | Director de Proyectos y Obras
Note on A15: Es muy importante anotar la prioridad de las obras, ya que cuando se asignen los montos, estos se repartirán de mayor a menor. Cabe señalar que por política de la SEP, se apoyan en primera instancia las obras de continuidad y se privilegian los espacios académicos (aulas, laboratorios, talleres, etc.) sobre espacios administrativos (torre de rectoría, oficinas administrativas, etc.) y espacios deportivos y culturales (canchas, gimnasios, etc.), a menos que estos últimos estén debidamente justificados en la DES. No olvidar que el proyecto integral de infraestructura física deberá incluir las necesidades de todas las DES, así como de la gestión. NO DAR LA MISMA PRIORIDAD A DOS O MAS OBRAS
Note on B9: Se anotará en extenso el nombre de la institución
Note on B11: Se escribirá el estado en el que se ubica la institución
Note on B13: Se anotará la clave asignada a la institución de acuerdo con el formato 911
Note on B16: Anotar detalladamente la obra de que se trata. Ejemplo: Construcción de cubículos, biblioteca y centro de cómputo para el campus Norte, Segunda etapa
Note on B23: Anotar la suma total de los montos en pesos Ejemplo: $123,456,234.00
Note on C9: Se anotará nombre completo con grado académico del responsable de planeación o de obras y mantenimiento, según corresponda.
Note on C10: Se anotará el nombre completo del cargo.
Note on C11: Se anotarán al menos dos números telefónicos incluyendo la clave lada y las extensiones.
Note on C12: Se anotarán al menos dos correos electrónicos
Note on C16: Se anotará en pesos sin centavos, el recurso total que requiere la ejecución de la obra, dividido entre lo asignado por el FAM y otros recursos
Note on C17: Anotar el recurso FAM para realizar la obra/proyecto.
Note on D17: Corresponde a las fuentes de financiaminto que apoyan la obra/proyecto, diferente de FAM
Note on D18: Anotar para cada obra/proyeco, el o los nombres de la fuente de financiamiento. EN CASO DE SER MÁS DE DOS, FAVOR DE UTILIZAR UN RENGLÓN POR FONDO
Note on E18: Anotar para cada obra/proyeco, el monto de cada fuente de financiamiento. EN CASO DE SER MÁS DE DOS, FAVOR DE UTILIZAR UN RENGLÓN POR FONDO
Note on F8: Datos correspondientes al responsable institucional de planeación
Note on F17: Será la suma del recurso FAM más las otras fuentes de financiemiento
Note on G16: Anotar el total de metros cuadrados estimados para la obra/proyecto
Note on M16: Describir detalladamente la ecotecnia a utilizar en cada uno de los proyectos, si fuera el caso
Note on N16: Por política de la SEP, se da prioridad a las obras de continuidad, por lo que es importante señalarlo
Note on P17: En caso de que la obra sea de continuidad, se anotará el año en que inició la primera etapa
Note on Q17: Se anotará el año probable en que se concluyan todas las etapas previstas para la obra
Note on R18: Si la obra es de continuidad y recibió recursos del FAM, anotar el o los años en que de dio dicho apoyo
Note on S18: Anotar, en pesos sin centavos, el total del apoyo recibido. En caso de haber recibido apoyo en más de un año, anotar el monto por cada uno.
Note on T18: Anotar el año en que el fondo apoyó la obra
Note on U8: Datos correspondientes al responsable institucuional de obras y mantenimiento
Note on U18: Anotar el o los nombres de los Fondos cuyos recursos apoyaron la obra anteriormente.
Note on V18: Anotar, en pesos sin centavos, el total del apoyo recibido. En caso de haber recibido apoyo en más de un año, anotar el monto por cada uno.
Note on W17: Relacionar los Programas Educativos que se verán beneficiados con la obra
Note on X18: Anotar el número de mujeres
Note on Y18: Anotar el número de hombres
Note on Z18: Corresponde a la suma total de hombre y mujeres
Note on AA18: Anotar el número de mujeres
Note on AB18: Anotar el número de hombres
Note on AC18: Será la suma total de mujeres y hombres
Note on AE16: Si la institución ya realizó el estudio de mecánica de suelos de la obra y éste fue aprobado, anotar la fecha, En caso contrario, ANOTAR EN PROCESO
Note on AF16: Si la institución cuenta con el expedietne técnico aprobado, anotar la fecha; en caso contrario, ANOTAR EN PROCESO
Note on AG16: Indicar si se incluyen los planos arquitectónico
Note on AH16: Breve resumen de la justificación académica de la obra, así como su impacto
Note on AI17: Anotar la fecha probable de inicio de la obra
Note on AJ17: Anotar la fecha probable de término de la obra
Note on AK17: Anotar la fecha probable de inauguración. Es importante mencionar que este dato lo solicita la SecretaríaTécnica de la Presidencia de la República
Note on AL15: Ubicación detallada de la obra
Note on AL16: Anotar el núemero nombre de la población o ciudad en donde se llevará a cabo la obra, de acuerdo con el Catálogo de INEGI
Note on AN16: Anotar el número y nombre del municipio en donde estará ubicada la obra, de acuerdo con el Catálogo del INEGI
Note on AP16: Anotar detalladamente la dirección postal de la obra
Note on AQ16: Anotar en extenso el nombre del campus en el que se llevará a cabo la obra
Note on AR16: Marcar con una X, solamente si la obras se llevará a cabo en un campus ya existente.
Note on AS16: Marcar con una X solamente si la obra se realizará en un nuevo campus
Note on AV15: Se entiende por mantenimiento, los gastos necesarios para mantener en buenas condiciones los espacios físicos; por ejemplo: pintura, impermeabilización
Note on AV16: Anotar el número total de metros cuadrados que representan el mantenimiento
Note on AW16: Anotar, en pesos sin centavos, el recurso para mantenimiento del FAM. Ejemplo 5,000,000.00
Note on AX15: Equipamiento Se considerará equipamiento, al mobiliario y equipo que forma parte de la obra, que es estrictamente necesario e indispensable para el buen funcionamiento del espacio físico para el cual fue diseñado. Aulas: Butacas, mesa-bancos, mesas de trabajo, pizarrones inteligentes, proyectores, pódium, sistemas e instalaciones especiales escritorios, sillas, pantalla, aire acondicionado, instalación eléctrica, sistemas especiales (audio, video, sonido) Laboratorios: Tarjas , equipo de refrigeración, mesas de trabajo especiales, sistemas e instalaciones especiales, mobiliario especial de guarda, aire acondicionado, instalaciones eléctricas, proyectores, pizarrones inteligentes, sistemas especiales (audio, video, sonido), arcos de seguridad, aire acondicionado. Centro de Información y Documentación: Mesas de trabajo, sillas, pizarrones inteligentes, escritorios, proyectores, pantallas, sistemas especiales (audio, video, sonido), instalación eléctrica, aire acondicionado, arcos de seguridad, estantería para colocación de libros. En ningún caso se autorizará equipo de cómputo.
Note on AX16: Anotar el tipo de equipamiento
Note on AY16: Anotar, en pesos sin centavos, el recurso equipamiento
Note on AZ15: Construcción. Referente a toda obra de continuidad que constará de una o más etapas de construcción para su terminación. (Deberá tener una buena planeación, para no dejar por ningún motivo obra inconclusa)
Note on AZ17: Anotar el número de salones que se espera construir
Note on BA17: Anotar el número total de metros cuadrados que representa la construcción de los salones
Note on BB17: Anotar el número de talleres que se espera construir
Note on BC17: Anotar el número total de metros cuadrados que representa la construcción de los talleres
Note on BD17: Anotar el número de laboratorios que se espera construir
Note on BE17: Anotar el número total de metros cuadrados que representa la construcción de los laboratorios
Note on BF17: Anotar el número de cubículos que se espera construir
Note on BG17: Anotar el número total de metros cuadrados que representa la construcción de los cubículos
Note on BH17: Anotar el número de bibliotecas que se espera construir
Note on BI17: Anotar el número total de metros cuadrados que representa la construcción de las bibliotecas
Note on BJ17: Anotar el número de auditorios que se espera construir
Note on BK17: Anotar el número total de metros cuadrados que representa la construcción de los auditorios
Note on BL17: Anotar el número de oficinas académicas que se espera construir
Note on BM17: Anotar el número total de metros cuadrados que representa la construcción de las oficinas académicas
Note on BN17: Anotar el número de oficinas administrativas que se espera construir
Note on BO17: Anotar el número total de metros cuadrados que representa la construcción de las oficinas administrativas
Note on BP17: Anotar el número de centros de cómputo que se espera construir
Note on BQ17: Anotar el número total de metros cuadrados que representa la construcción de los centros de cómputo
Note on BR17: Anotar el número de centros de idiomas que se espera construir
Note on BS17: Anotar el número total de metros cuadrados que representa la construcción de los centros de idiomas
Note on BT17: Anotar el número de aulas magnas que se espera construir
Note on BU17: Anotar el número total de metros cuadrados que representa la construcción de las aulas magnas
Note on BV17: Anotar el número de aulas de usos múltiples que se espera construir
Note on BW17: Anotar el número total de metros cuadrados que representa la construcción de las aulas de usos múltiples
Note on BX17: Anotar el número de aulas didácticas que se espera construir
Note on BY17: Anotar el número total de metros cuadrados que representa la construcción de las aulas didácticas
Note on BZ16: Se entiende por áreas comunes, espacios que no tiene un fin específico, por ejemplo, pasillos, escaleras, salas de espera, estacionamientos, etc.
Note on BZ17: Anotar el número de áreas comunes que se espera construir
Note on CA17: Anotar el número total de metros cuadrados que representa la construcción de las áreas comunes
Note on CB17: Anotar el número de sanitarios que se espera construir
Note on CC17: Anotar el número total de metros cuadrados que representa la construcción de los sanitarios
Note on CD16: En esta categoría se anotará todo espacio físico que no fue clasificado anteriormente. Por ejemplo: Almacenes,
Note on CD17: Anotar el número de espacios físicos
Note on CE17: Anotar el número total de metros cuadrados que representa la construcción de estos espacios físicos
Note on CF17: listar los espacios físicos
Note on CG17: Anotar el número total de los espacios físicos que se espera construir. Se sugiere copiar la fórmula del primer renglón en los subsecuentes para obtener la suma en automático
Note on CH17: Anotar el número total de metros cuadrados que representan la construcción de todos los espacios físicos. Se sugiere copiar la fórmula del primer renglón en los subsecuentes, para obtener la suma en automático
Note on CI17: Se anotará, en pesos sin centavos, el importe total de la obra del FAM para construcción. Ejemplo 25,500,000.0
Note on CJ15: Se entiende por remodelación y/o adecuación, todo cambio a una estructura ya existente respetando la misma superficie de construcción
Note on CJ17: Anotar el número total de aulas que se espera remodelar/adecuar
Note on CK17: Anotar el número total de metros cuadrados que implica la remodelación de las aulas
Note on CL17: Anotar el número total de talleres que se espera remodelar/adecuar
Note on CM17: Anotar el número total de metros cuadrados que implica la remodelación de los talleres
Note on CN17: Anotar el número total de laboratorios que se espera remodelar/adecuar
Note on CO17: Anotar el número total de metros cuadrados que implica la remodelación de los laboratorios
Note on CP17: Anotar el número total de cubículos que se espera remodelar/adecuar
Note on CR17: Anotar el número total de bibliotecas que se espera remodelar/adecuar
Note on CS17: Anotar el número total de metros cuadrados que implica la remodelación de las bibliotecas
Note on CT17: Anotar el número total de auditorios que se espera remodelar/adecuar
Note on CU17: Anotar el número total de metros cuadrados que implica la remodelación de los auditorios
Note on CV17: Anotar el número total de oficinas académicas que se espera remodelar/adecuar
Note on CW17: Anotar el número total de metros cuadrados que implica la remodelación de las oficinas académicas
Note on CX17: Anotar el número total de oficinas administrativas que se espera remodelar/adecuar
Note on CY17: Anotar el número total de metros cuadrados que implica la remodelación de las oficinas administrativas
Note on CZ17: Anotar el número total de centros de cómputo que se espera remodelar/adecuar
Note on DA17: Anotar el número total de metros cuadrados que implica la remodelación de los centros de cómputo
Note on DB17: Anotar el número total de centros de idiomas que se espera remodelar/adecuar
Note on DC17: Anotar el número total de metros cuadrados que implica la remodelación de los centros de idiomas
Note on DD17: Anotar el número total de aulas magnas que se espera remodelar/adecuar
Note on DE17: Anotar el número total de metros cuadrados que implica la remodelación de las aulas magnas
Note on DF17: Anotar el número total de aulas de usos múltiples que se espera remodelar/adecuar
Note on DG17: Anotar el número total de metros cuadrados que implica la remodelación de las aulas de usus múltiples
Note on DH17: Anotar el número total de aulas didácticas que se espera remodelar/adecuar
Note on DI17: Anotar el número total de metros cuadrados que implica la remodelación de las aulas didácticas
Note on DJ16: Se entiende por áreas comunes, espacios que no tiene un fin específico, por ejemplo, pasillos, escaleras, salas de espera, estacionamientos, etc.
Note on DJ17: Anotar el número total de áreas comunes que se espera remodelar/adecuar
Note on DK17: Anotar el número total de metros cuadrados que implica la remodelación de las áreas comunes
Note on DL17: Anotar el número total de sanitarios que se espera remodelar/adecuar
Note on DM17: Anotar el número total de metros cuadrados que implica la remodelación de los sanitarios
Note on DN16: Es esta categoría se anotará todo espacio físico que no fue clasificado anteriormente. Por ejemplo: Almacenes,
Note on DN17: Anotar el número total de espacios físicos que se espera remodelar/adecuar
Note on DO17: Anotar el número total de metros cuadrados que implica la remodelación de los espacios físicos
Note on DP17: listar los espacios físicos
Note on DQ17: Anotar el número total de los espacios físicos que se espera remodelar/adecuar. Se sugiere copiar la fórmula del primer renglón en los subsecuentes, para obtener la suma en automático
Note on DR17: Anotar el número total de metros cuadrados que representan la remodelar/adecuar todos los espacios físicos. Se sugiere copiar la fórmula del primer renglón en los subsecuentes para obtener la suma en automático
Note on DS17: Se anotará, en pesos sin centavos, el importe total de la obra del FAM para remodelación/adecuación. Ejemplo 4,375,500.00
Note on DT15: Ampliación.- Se entiende por ampliación al espacio físico ya construido que requiere de mayor superficie para el desarrollo de sus actividades sustanciales.
Note on DT17: Anotar el número total de aulas que se espera ampliar
Note on DU17: Anotar el número total de metros cuadrados que implica la ampliación de las aulas
Note on DV17: Anotar el número total de talleres que se espera ampliar
Note on DW17: Anotar el número total de metros cuadrados que implica la amplición de los talleres
Note on DX17: Anotar el número total de laboratorios que se espera ampliar
Note on DY17: Anotar el número total de metros cuadrados que implica la ampliación de los laboratorios
Note on DZ17: Anotar el número total de cubículos que se espera ampliar
Note on EA17: Anotar el número total de metros cuadrados que implica la ampliación de los cubículos
Note on EB17: Anotar el número total de bibliotecas que se espera ampliar
Note on EC17: Anotar el número total de metros cuadrados que implica la ampliación de las bibliotecas
Note on ED17: Anotar el número total de auditorios que se espera ampliar
Note on EE17: Anotar el número total de metros cuadrados que implica la ampliación de los auditorios
Note on EF17: Anotar el número total de oficinas académicas que se espera ampliar
Note on EG17: Anotar el número total de metros cuadrados que implica la ampliación de las oficinas académicas
Note on EH17: Anotar el número total de oficinas administrativas que se espera ampliar
Note on EI17: Anotar el número total de metros cuadrados que implica la ampliación de las oficinas administrativas
Note on EJ17: Anotar el número total de centros de cómputo que se espera ampliar
Note on EK17: Anotar el número total de metros cuadrados que implica la ampliación de los centros de cómputo
Note on EL17: Anotar el número total de centros de idiomas que se espera ampliar
Note on EM17: Anotar el número total de metros cuadrados que implica la ampliación de los centros de idiomas
Note on EN17: Anotar el número total de aulas magnas que se espera ampliar
Note on EO17: Anotar el número total de metros cuadrados que implica la ampliación de las aulas magnas
Note on EP17: Anotar el número total de aulas de usos múltiples que se espera ampliar
Note on EQ17: Anotar el número total de metros cuadrados que implica la ampliación de las aulas de usus múltiples
Note on ER17: Anotar el número total de aulas didácticas que se espera ampliar
Note on ES17: Anotar el número total de metros cuadrados que implica la ampliaciónde las aulas didácticas
Note on ET16: Se entiende por áreas comunes, espacios que no tiene un fin específico, por ejemplo, pasillos, escaleras, salas de espera, estacionamientos, etc.
Note on ET17: Anotar el número total de áreas comunes que se espera ampliar
Note on EU17: Anotar el número total de metros cuadrados que implica la ampliación de las áreas comunes
Note on EV17: Anotar el número total de sanitarios que se espera ampliar
Note on EW17: Anotar el número total de metros cuadrados que implica la ampliación de los sanitarios
Note on EX16: Es esta categoría se anotará todo espacio físico que no fue clasificado anteriormente. Por ejemplo: Almacenes,
Note on EX17: Anotar el número total de espacios físicos que se espera ampliar
Note on EY17: Anotar el número total de metros cuadrados que implica la ampliación de los espacios físicos
Note on EZ17: listar los espacios físicos
Note on FA17: Anotar el número total de los espacios físicos que se espera ampliar. Se sugiere copiar la fórmula del primer renglón en los subsecuentes para obtener la suma automáticamente
Note on FB17: Anotar el número total de metros cuadrados que representan la ampliación de todos los espacios físicos. Se sugiere copiar la fórmula del primer renglón en los subsecuentes para obtener la suma en automático
Note on FC17: Se anotará, en pesos sin centavos, el importe total de la obra del FAM para ampliación. Ejemplo 1,050,350.00